## Planilha1
Planilha de risco
Risco | Probabilidade |  | Grau de impacto | Fator de risco | Ação | Tipo de ação | Como
| % | Pontuação
Atraso por falta de organização | 35 | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Longo prazo | Fazer um bom planejamento
Atraso da entrega do projeto por conta problemas de saúde | 10 | 1 | 3 | 3 | Evitar | Curto prazo | Ficar em casa se possível e tomar as devidas precauções
Algum membro do grupo ficar sem equipamento | 25 | 1 | 2 | 2 | Evitar | Imediata | Ter um equipamento reserva
Problema de acesso a internet | 20 | 1 | 3 | 3 | Evitar | Imediata | Ter acesso a dados móveis
Não atender aos requisitos do cliente | 15 | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Longo prazo | Contextualizar bem o negócio
Falta de conhecimento de alguma ferramenta | 35 | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Longo prazo | Estudar as tecnologias usadas
Integrante não entrega o que foi proposto | 30 | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Longo prazo | Auxiliar e acompanhar o andamento dos integrantes
Atividades executadas fora de escopo ou não previstas pelo projeto | 40 | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Longo prazo | Realizar um bom planejamento
Complexidade do projeto não mensurada | 20 | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Curto prazo | Ter conhecimento de como as funcionalidades serão feitas
Atraso na entrega por falta de foco | 45 | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Curto prazo | Ter sempre em mente o objetivo principal