## Backlog
ID | Requisitos | Classificação | Funcionalidade | Tamanho | Ordem/Execução | NOME DA TAREFA | SRINT PRONTO | PRIORIDADE | STATUS | ATRIBUÍDO A:
E1 | Utilização de sensores de Obstáculo para a entrada/saída | Essencial | Não funcional |  |  | Manual de Instalação | Sim | Média | Completo | Felipe
E2 | Utilização de sistema Arduino para realização do projeto | Essencial | Funcional | 5 | 1 | Fluxograma | Sim | Média | Completo | Ygor e Felipe
I1 | Utilização de sensores de Obstáculo de acesso para o montoriamento da movimentação constante de cada setor | Importante | Não funcional |  |  | Ferramenta de Suporte (HelpDesk) | Sim | Média | Completo | Felipe, Theodoro e Alexandre
E3 | O projeto realiza a contabilização da entrada de clientes no establecimento | Essencial | Funcional | 8 | 2 | Modelagem Lógica (Atualizada) | Sim | Média | Completo | Todos
E4 | Realização da coleta dos dados de saída de clientes do estabelecimento | Essencial | Funcional | 8 | 3 | Dashboard Funcional | Sim | Alta | Completo | Todos
E5 | O sistema analisa os dados coletados para desenvolvimento de informações | Essencial | Funcional | 8 | 9 | Criação do Banco de Dados (Nuvem) | Sim | Alta | Completo | Alexandre
I2 | Utilização de sensores de Obstáculo para a fila do caixa de atendimento | Importante | Não funcional |  |  | Implementação do Heatmap | Sim | Média | Completo | Theodoro e Victor
E13 | Criação de um banco de dados para armazenar as informações coletadas | Essencial | Funcional | 3 | 6 | Implementação do Gráfico em Gauge | Sim | Alta | Completo | Ygor e Anderson
I7 | Realização de uma Modelagem Conceitual do Projeto | Importante | Funcional | 8 | 4 | Alteração no Gráfico de Linhas | Sim | Alta | Completo | Anderson, Ygor, Theodoro e Victor
I8 | Criação de um Modelo Lógico do sistema | Importante | Funcional | 5 | 5 | Configuração do NodeJs | Sim | Alta | Completo | Todos
E6 | Projeção dos dados no sistema de banco de dados MySQL | Essencial | Funcional | 8 | 7 | Sistema de Contagem nas Entradas e Saídas | Não | Alta | Não Iniciado | X
I3 | O sistema verifica os horários e dias de maior movimento através do maior pico de clientes | Importante | Funcional | 8 | 10 | Implemantação de Novos Gráficos | Não | Baixa | Não Iniciado | X
E7 | Análise da planta do supermercado com o objetivo de viabilizar o projeto ao local | Essencial | Não funcional
E8 | Enviar os dados coletados à Nuvem Azure para futura análise | Essencial | Funcional | 13 | 8
D1 | Integração com sistema Mobile para análise das informações remotamente | Desejável | Funcional | 21 | 14
E9 | Criação de uma página de cadastro para armazenar informações do estabelecimento | Essencial | Funcional | 13 | 11
E10 | Criação de uma página de login para acesso aos dados do sistema | Essencial | Funcional | 13 | 12
E14 | Definir uma tabela de gráficos Analíticos com as informações coletadas | Essencial | Não funcional
E11 | Tela de consulta dos dados recebidos para consulta | Essencial | Funcional | 21 | 13
E12 | Criação de uma página web institucional de acesso ao banco de dados | Essencial | Não funcional
D2 | Utilização de catracas para certificar que não haverão divergencias com os dados coletados | Desejável | Não funcional
I5 | Implementação de uma rede para conexão com sistema de Nuvem à Internet | Importante | Não funcional
I6 | Utilização de um computador para acesso às informações | Essencial | Não funcional