## Backlog
ID | Requisitos | Classificação | Funcionalidade | Tamanho | Ordem/Execução
E1 | Utilização de sensores de Obstáculo para a entrada/saída | Essencial | Não funcional
E2 | Utilização de sistema Arduino para realização do projeto | Essencial | Funcional | 5 | 1
I1 | Utilização de sensores de Obstáculo de acesso ao corredor principal para certificação da segurança dos dados | Importante | Não funcional
E3 | O projeto realiza a contabilização da entrada de clientes no establecimento | Essencial | Funcional | 8 | 2
E4 | Realização da coleta dos dados de saída de clientes do estabelecimento | Essencial | Funcional | 8 | 3
E5 | O sistema analisa os dados coletados para desenvolvimento de informações | Essencial | Funcional | 8 | 9
I2 | Utilização de sensores de Obstáculo para a fila do caixa de atendimento | Importante | Não funcional
E13 | Criação de um banco de dados para armazenar as informações coletadas | Essencial | Funcional | 3 | 6
I7 | Realização de uma Modelagem Conceitual do Projeto | Importante | Funcional | 8 | 4
I8 | Criação de um Modelo Lógico do sistema | Importante | Funcional | 5 | 5
E6 | Projeção dos dados no sistema de banco de dados MySQL | Essencial | Funcional | 8 | 7
I3 | O sistema verifica os horários e dias de maior movimento através do maior pico de clientes | Importante | Funcional | 8 | 10
E7 | Análise da planta do supermercado com o objetivo de viabilizar o projeto ao local | Essencial | Não funcional
E8 | Enviar os dados coletados à Nuvem Azure para futura análise | Essencial | Funcional | 13 | 8
D1 | Integração com sistema Mobile para análise das informações remotamente | Desejável | Funcional | 21 | 14
E9 | Criação de uma página de cadastro para armazenar informações do estabelecimento | Essencial | Funcional | 13 | 11
E10 | Criação de uma página de login para acesso aos dados do sistema | Essencial | Funcional | 13 | 12
E14 | Definir uma tabela de gráficos Analíticos com as informações coletadas | Essencial | Não funcional
E11 | Tela de consulta dos dados recebidos para consulta | Essencial | Funcional | 21 | 13
E12 | Criação de uma página web institucional de acesso ao banco de dados | Essencial | Não funcional
D2 | Utilização de catracas para certificar que não haverão divergencias com os dados coletados | Desejável | Não funcional
I5 | Implementação de uma rede para conexão com sistema de Nuvem à Internet | Importante | Não funcional
I6 | Utilização de um computador para acesso às informações | Essencial | Não funcional